**Biên bản báo cáo đồ án**

**Nhập môn công nghệ thông tin**

# Thanh viên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ và tên | Vai trò | Email | Số điện thoại |
| 17211TT0508 | Trịnh Tấn Lộc | MC | Trinhtanloc6589@gmail.com | 0982160641 |
| 17211TT2104 | Huỳnh Thanh Duy | leader | Duyempire1999@gmail.com | 01264955110 |
| 17211TT4184 | Lê Công Tuấn | Kỹ thuật | Tuan4522000@gmail.com | 01677294383 |
| 17211TT2213 | Trần Trọng Quý | Trợ quay |  |  |
| 17211TT2221 | Lê Phạm Phúc Thành | Quay phim | binhoprovip@gmail.com | 01289976372 |
| 17211TT2092 | Bùi Văn Hiệu | Âm thanh |  |  |

# Tiến trình làm việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuần | Công Việc | Kết quả |
| 4 | Nhận đồ án , định hướng công việc | Thành công |
| 5 | Nhóm trưởng bắt đầu phân công việc cho thành viên trong nhóm | Mọi người đều có việc phù hợp với sở trường của mình |
| 6 | Báo cáo tiến độ và họp nhóm lần 1 , tập hợp ý kiến và hoàn chỉnh đồ án | Đa số đều hoàn thành sớm công việc của mình |
| 7 | Thực hiện đi quay video giới thiệu chủ đề , tạo intro và logo nhóm | Bước đầu có khó khăn do các thành viên trong nhóm cần thời gian để học sử dụng các ứng dụng thiết kế cần thiết . |
| 8 | Họp nhóm lần 2 , bắt đầu đi phỏng vấn người có kinh nghiệm làm việc | Hoàn thành video phỏng vấn |
| 9 | Đi phỏng vấn lần 2 , phỏng vấn sinh viên có kinh nghiệm đi thực tập | Hoàn thành xong các yêu cầu về phỏng vấn |
| 10 | Thực hiện bước cuối cùng , ghép nhạc , sữa clip , gắn hiệu ứng , intro ,…… | Hoàn hành xong đồ án . kết quả đạt được 100% như đã đề ra từ trước |

# Tóm tắt công việc và tiến độ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **MSSV** | **Công việc** | | **Tiến độ** | **Ghi chú** |
| Huỳnh Thanh Duy | 17211TT2104 | - Soạn thảo kịch bản, tìm người phỏng vấn   * Trực tiếp chỉ dẫn, kiểm tra và thúc đẩy tất cả các khâu * Hiệu chỉnh các hiệu ứng trong video (Intro, hình ảnh xuất hiện,...) * Làm PowerPoint | 100% | |  |
| Trịnh Tấn Lộc | 17211TT0508 | * MC của video * Làm về phần Intro (mở đầu) | 100% | |  |
| Lê Công Tuấn | 17211TT4184 | * Lo việc hậu cần của nhóm trong các lúc quay * Làm về phần intro (mở đầu) * Hỗ trợ Leader làm Power Point | 100% | |  |
| Lê Phạm Phúc Thành | 17211TT2221 | * Quay phim chính khi làm video * Làm về phần xử lý video (thêm hiệu ứng, cắt ...) * Chụp ảnh các thành viên trong nhóm | 100% | |  |
| Bùi Văn Hiệu | 17211TT2092 | * Quay các cảnh hậu trường (các thành viên làm việc như thế nào, sự hợp tác hòa đồng khi làm video...) * Xử lý về phần âm thanh (nhạc nền, giảm bớt tạp âm trong video) | 100% | |  |
| Trần Trọng Quý | 17211TT2213 | * Tìm kiếm các bản nhạc nền cho video * Hỗ trợ xử lý âm thanh cho Hiệu | 70% | |  |